EDITAL CONVITE N° 12/2009- IFBA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 1331de 11/11/209 de Novembro de 2009, designada pela Reitora, do IFBA, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa nº. 05 de 21.06.95, e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições deste instrumento convocatório.

Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93.

1. TERMOS DE REFERÊNCIA

- Local: Campus do IFBA/Salvador, Rua Emídio dos Santos S/Nº,Bairro - Barbalho.

- Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 02 de dezembro de 2009, às 9:00 horas (horário local), na Sala de Treinamento, 2º andar, Prédio Administrativo, a Rua Emídio dos Santos s/nº, Barbalho, Salvador/Bahia.

- Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página www.ifba.edu.br, informações tel. (71) – 2102.9486 ou 2102-9487

- Forma de execução: Indireta

- Tipo de Licitação: Menor Preço

- Prazo máximo para execução dos serviços: 90 (noventa) dias

- Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas.

- Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº  23142.009063/2009.

- As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos provenientes do Tesouro.

– Valor total a ser pago de acordo com a Planilha de Custo Estimativo/Referente, anexo III.

2. OBJETOS DA LICITAÇÃO:

2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para execução das obras destinadas à CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA, E INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, NO CAMPUS DO IFBA – MUNIÍCIPIO DE SANTO AMARO-BA.

3. ANEXOS:

Fazem parte integrante deste Convite:

a) Projeto Básico - ANEXO I;

b) Modelo de Declaração de visita ao local da obra - ANEXO II;

c) Planilha de Custo Orçamento estimativo – ANEXO III;

e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV

f) Modelo de planilha orçamentária– orçamento sintético – ANEXO V

g) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO VI

h) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO VII;

i) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VIII;

j) Projetos Executivos – ANEXO IX

l) Minuta de contrato – ANEXO X

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO:

4.1 – As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE;

4.2 – Sociedades nacionais, pessoa jurídica de direito privado, habilitadas na forma da legislação vigente, cadastradas e habilitadas inicialmente no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, cuja regularidade cadastral será confirmada por meio de consulta ‘ON-LINE’ no ato de abertura da licitação e de conformidade com o Inciso III do Item 7 da IN 05/95;

4.3 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada por Portaria da Reitora do IFBA.

4.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata.

4.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes:

4.6 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.7 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 4.6 poderão participar normalmente do certame,

5. DO PROCEDIMENTO:

- O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.

5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte;

5.1.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

5.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Especial de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.

5.1.4 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante será através de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.

5.3 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos autos do processo licitatório.

5.4 - Havendo irregularidade da empresa no cadastramento constantes do SICAF, será a mesma inabilitada.

5.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

5.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.

5.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação na página web do IFBA no endereço www.ifba.edu.br .

5.8 - As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.

5.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos:

5.11 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso; ou

5.11.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

5.11.2 - Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

5.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes;

5.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

5.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

5.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.

5.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.

5.18 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.

5.19 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.

5.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.

5.21 - Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;

5.22 -  Cada representante poderá representar apenas uma licitante;

5.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

5.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.

5.25 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres:

CONVITE  Nº  12/2009

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

CONVITE Nº  12/2009

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)

7.1. - Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO II, emitida pela licitante. Nesta declaração se faz necessário o atesto do servidor(a)  que irá acompanhar o representante da empresa ao local da obra.

7.1.1 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado na Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo telefone (71) 2102-9486/ 9487.

7.2 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, através da Certidão de Registro e Quitação.

7.2.1 - Tratando-se de empresa com sede em outra Unidade da Federação, exigir-se-á, ainda, o visto da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado da Bahia, conforme Resolução nº. 413, de 27 de junho de 1997 – CONFEA.

7.3 - Atestado(os) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, compatível com o objeto deste Convite.

7.4 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

7.5 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico.

7.5- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas;

- Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Convite.

7.6.1 - O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.

7.7 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7.8 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO VII;

7.9 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), ANEXO IX;

7.10 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.

7.11 - Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.12 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, no horário de 09:00  às 11:00 horas do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes;

7.12.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

7.12.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

7.12.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

8. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:

8.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos executivos e todos os documentos do Edital, sendo obrigatória a visita ao local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

8.2 - A visita ao local da obra deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço” e será efetuada em companhia de servidor(a) do Campus onde será executado a obra, com  visto do mesmo, conforme ANEXO II.

8.3 - A visita ao local da obra deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria;

9. DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

9.1 A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:

9.1.1 Proposta de preços;

9.1.2 Planilha Orçamentária, conforme modelo ANEXO V

9.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO IV

9.1.4  Planilha de Composição de BDI, conforme modelo ANEXO VI

9.2 – Apresentar Planilha de Composição de Custos Unitários de todos os itens e subitens que compõem o Anexo III – Orçamento Estimativo.

9.3 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:

9.3.1 - De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; em todas as páginas pelo representante legal da licitante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por instrumento particular de procuração com firma reconhecida.

9.3.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;

9.3.3 - Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos;

9.3.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI.

9.3.5 - CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.ºda conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

9.3.6 - Conforme Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº. 282, de 24 de agosto de 1983, o responsável técnico da licitante deverá carimbar e assinar todas as páginas dos orçamentos e especificações constantes na proposta de preço.

9.3.7 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo deste Convite para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

9.4 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execução dos serviços:

9.5 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, através do protocolo do IFBA no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preços”, para fins de esclarecimentos por parte da Comissão.

9.5.1 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax.

9.6 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação;

9.6.1 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;

9.6.2 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 -  “Documentação”.

9.6.3 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de executá-los dentro do preço global da proposta;

9.7 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, através do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial.

9.8 - O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de abertura das propostas ou a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação, ressalvado o direito de recursos, de acordo com a Legislação vigente;

9.9 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;

9.10 - Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado específico e válido.

10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:

10.1 - Todas as licitantes deverão apresentar como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x	100

onde:

IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;

ADM =  despesas administrativas (central e local);

DEF = despesas financeiras e seguros;

RIS = riscos e imprevistos;

LB = lucro bruto.

Observação: A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

No orçamento estimado pelo IFBA, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25%:

IMP = 8,65%;

ADM = 5,00%;

DEF = 1,20%;

RIS = 1,15%;

LB = 9,00%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5,00%

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

11. DOS PRAZOS

11.1 - A obra deverá ser executada no prazo máximo de 90(Noventa) dias, contados a partir do início das obras.

11.2 - O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBA; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no caput desta Condição;

11.3 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito a Fiscalização da obra;

11.4 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal comunicação a Gerência de Fiscalização da PRODIN e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Convite.

11.5 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

11.6 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

11.6.1 - O prazo previsto no item 11.1 e 11.2 poderão ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do IFBA.

11.7 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do IFBA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.

11.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam o item 11.7, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

12. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO

12.1 - Trata-se de licitação na modalidade CONVITE, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso III, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.

13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

13.1.1 - Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

13.1.2 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou,

b) valor orçado pela Administração.

13.1.3 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades prevista neste edital, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

13.2 - Os preços da planilha não poderão ultrapassar o valor mencionado no orçamento estimativo, ANEXO III fornecido pelo IFBA.

13.3 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.

13.4 - Não atenderem às exigências contidas neste Convite.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Convite e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração à oferta de menor preço global;

14.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada;

14.2 - A Comissão Especial de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBA, para orientar-se na sua decisão;

14.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:

14.3.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

14.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

14.5 - À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

14.6 - Fica assegurado ao IFBA o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido no Artigo 49.

15. DO DESEMPATE

15.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-se-á conforme o § 2ºº do Artigo 45.

16. DOS RECURSOS

16.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação deste Convite.

16.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos deste convite vista franqueada aos interessados.

16.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

16.4 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBA.

17. DA ADJUDICAÇÃO

17.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, após homologação.

17.2 - Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBA, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64.

18. DAS PENALIDADES

18.1 - A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 será a critério da Administração, de até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

18.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.3 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.4 - As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.

18.5 - As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela Diretoria de Infraestrutura do IFBA.

19.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBA, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76.

19.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.

19.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza.

19.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:

19.6 – Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da Contratada.

19.7 - Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o IFBA.

19.8 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do IF-BAHIA não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.

19.9 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a Diretoria do IFBA.

19.10 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

19.11 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA, através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos da Convite e demais requisitos.

20. PAGAMENTO

20.1 - O IFBA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem adquiridos.

20.2 - As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro aprovado pelo IFBA, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 dias.

20.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pelo Diretoria de Infraestrutura  do IFBA.

20.4 - Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como:

20.4.1 Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;

- Ficha de registro (quando da assunção da obra)

- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra);

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;

- Cópias dos recebimentos de pagamento;

- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;

- TCRT diante de eventual dispensa;

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

20.5 - Os pagamentos terão como condições, os trâmites legais da documentação.

21. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

21.1 - Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.

22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

22.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA

22.2 - Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

22.3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.

23. GARANTIA CONTRATUAL

23.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancária ou seguro garantia no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do contrato.

23.2 - Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

23.3 - No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 4% do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente a 4% do novo valor do contrato.

24. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

24.1 - O IFBA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:

Adiar a data de abertura da presente licitação;

b) alterar as condições da Convite, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.

24.2 - A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado.

24.3 - Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo a anulação do contrato, se houver.

24.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem.

25. DO TERMO DE CONTRATO

25.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução das obras será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório. Quaisquer condições apresentadas pela adjucatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

26. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

26.1 - O IFBA convocará oficialmente a adjucatária, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

26.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjucatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do IFBA.

26.3 - É facultado à Administração do IFBA, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Convite, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

26.4 - A recusa injustificada da adjucatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

27. DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

27.1 - No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

27.2 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes deste Edital, serão resolvidas pela Diretoria de Infraestrutura da PRODIN – IFBA.

27.3 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas.

27.4 - A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta do IFBA.

27.5 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, excluir-se-á o dia do inciso e incluir-se-á o do vencimento.

28.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Convite seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas no Convite.

Salvador, 19 de novembro de 2009.

| Victor Emmanuel da Rocha Couto Presidente da CEL | Cidinei Paulo Campos Membro | Robson Alessandro Lima de Paiva Membro |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETIVO

Contratação de empresa de engenharia para execução, conforme os termos deste Projeto Básico, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor, das obras destinadas à:

Serviços de engenharia para: CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA,  E INSTALAÇÃO DE REDE DE  ILUMINAÇÃO EXTERNA, NO CAMPUS DO IFBA – MUNIÍCIPIO DE SANTO AMARO-BA.

JUSTIFICATIVA

Os serviços de construção civil a serem contratados visam à execução de serviços para: CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA,  E INSTALAÇÃO DE REDE DE  ILUMINAÇÃO EXTERNA, NO CAMPUS DO IFBA – MUNIÍCIPIO DE SANTO AMARO-BA.  A Pró-Reitoria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBA realizou vistorias e estudos técnicos e constatou a necessidade de intervenção significativa nesses laboratórios, para corrigir problemas de ordem estrutural, de ordem técnica (quanto às normatizações), quanto ao conforto ambiental, quanto aos lay-outs dos laboratórios, quanto à conservação do bem público. Tornando as dependências adequadas às atividades a serem desenvolvidas. Neste sentido foi elaborado um conjunto de documentos (Planilha de custo, memorial e especificações técnicas, plantas, declarações, ART´s dos profissionais envolvidos, entre outros), necessários para a execução do processo de contratação de empresa para tal fim.

Dentre as políticas definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI encontra-se contemplada a política de gestão voltada para investimentos de ampliação, de construção, de recuperação e de reforma do IFBA, destacando-se o planejamento para o desenvolvimento da sua infra-estrutura física.

Para viabilizar o cumprimento do objetivo da referida política de gestão, faz-se necessário suprir as deficiências existentes na Instituição, principalmente no que diz respeito à falta de estrutura física adequada aos interesses institucionais, que poderão ser superadas com a contratação de serviços terceirizados na área de engenharia para a realização da reforma dos Laboratórios dos cursos de: Química, Física, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Engenharia Química e Mecânica, deste IFBA/Campus Salvador.

FUNDAMENTO LEGAL

Os serviços poderão ser executados com fundamento no Inciso I do artigo 22, combinado com o inciso I, alínea “c” do artigo 23 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

IMPACTO AMBIENTAL

Os serviços a serem contratados não representam nenhuma agressão à natureza, portanto, não gerando nenhum impacto negativo ao meio ambiental durante a sua execução.

METAS SOCIAIS

Os indicadores sociais com a contratação de empresa de engenharia para execução das obras objeto desse edital na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA apontam para uma educação de qualidade, ocupando posição de referência educacional. Mantendo-se as instalações prontas para uso e em perfeito estado de conservação, estas irão contribuir e integrar com a sociedade, qualificando profissionais para os diversos setores da economia baiana e brasileira.

DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O dispêndio para execução das obras se encontra estimado em R$ 101.865,60 (Cento e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), distribuídos conforme Planilha estimativa de preço – ANEXO III.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A obra será executada por empresa idônea de engenharia, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações, projetos e demais documentos integrantes do edital, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA.

b) A responsabilidade da CONTRATADA é integral para todos os itens das obras contratadas nos termos do Código Civil Brasileiro.

c) Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pelo IFBA, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo IFBA.

d) A CONTRATADA acatará de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste projeto básico.

e) Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio de equipamentos e materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos. Todos os custos e providências com serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas, serão da Construtora, como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de alvará de construção, habite-se e demais taxas e emolumentos.

f) A CONTRATADA deverá instalar placas de obra, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e colocadas em locais a serem definidos.

h) Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.

j) A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução do serviço.

l) A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados neste projeto básico, porém necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário.

m) A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e / ou materiais que porventura vier a causar ao CEFET ou a terceiros.

n) A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - serviços objeto deste Convite, até a aceitação final da obra pelo IFBA.

0) Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

p) A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBA.

q) Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBA.

r) Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e / ou permanência em outras locais do IFBA que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante autorização por escrito do IFBA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de fazer cumprir as determinações aqui contidas.

s) No caso de os trabalhos não serem conduzidos de acordo com as especificações contratuais, além das sanções previstas no contrato e na legislação que rege a matéria, poderá a Administração determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos, até que os defeitos sejam corrigidos pela CONTRATADA.

t) Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições e construção.

u) A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos.

x) Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, louças, espelhos, etc.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços de Arquitetura e Complementares para a execução das obras objeto desse edital. Todas as informações constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos detalhes, projetos especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo atender as normas brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização dos seus respectivos autores.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA;

Normas da ABNT e do INMETRO.

Seguir demais recomendações e procedimentos de execução conforme Cadernos de Encargos da SEAP e/ ou da PINI.

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços Técnico-Profissionais, partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum procedimento não se encontre descrito neste documento, os Cadernos de Encargos da SEAP e da PINI deverão ser adotados como norma.

CONDIÇÕES GERAIS

A obra será executada por empresa idônea do ramo da construção civil, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações e projetos, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA.

Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio equipamentos e materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos. Todos os custos e providências com ligações provisórias, serão da Construtora, como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de alvará de construção, habite-se e demais taxas e emolumentos.

A CONTRATADA deverá instalar placas, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e colocadas em locais a serem definidos.

Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.

Cabe à proponente visitar o local da obra e consultar o IFBA por escrito até 5 (cinco) dias úteis antes da apresentação da proposta, no caso de dúvidas ou inconsistências em relação à documentação da proposta, serviços e materiais. Decorrido o prazo para esclarecimentos, todo e qualquer serviço ou material adicional que vier a ser necessário durante o decorrer da obra correrá às expensas exclusivas da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados nesta especificação, porém necessários à perfeita execução dos serviços.

A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar ao IFBA ou a terceiros.

A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - serviços objeto desta especificação, até a aceitação final da obra pelo IFBA. Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBA.

Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBA.

Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e/ou permanência em outras locais do IFBA que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante autorização por escrito do IFBA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de fazer cumprir o determinado nos subitens j e k.

Todos os materiais, serviços, equipamentos e acessórios mencionados nesta especificação, exceto onde explicitamente anotado em contrário, são de fornecimento da CONTRATADA.

Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, louças, espelhos, etc.

Especificação Básica – guarita e muro

Adotar-se-ão as presentes normas para disciplinar a execução dos serviços a serem procedidos na Construção de Guarita e Muro em Alvenaria de Bloco no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santo Amaro, objeto do presente estudo e o emprego dos materiais nas obras. Os trabalhos serão executados de acordo com o que determinam as presentes especificações, em consonância com as normas técnicas da ABNT e com as prescrições do Código de Obras do Município.

PRELIMINARES

Deposito de Obra

Será usado um dos compartimentos do conjunto para utilização como escritório e outro como almoxarifado e depósito. A área destinada a depósito e guarda de cimento será em estrado de madeira e elevado 30,00 cm do piso para evitar umidade e o decorrente empedramento do cimento. As instalações provisórias de conforto para operários serão procedidas no fundo da obra, facilitando a drenagem de águas servidas e a condução dos esgotos sanitários.

Marcação

A marcação será procedida através da utilização de gabaritos em tábuas de agreste, presas a barrotes fincados ao solo, observando-se perfeita ortogonalidade e nivelamento Os eixos e as espessuras das paredes bem como dos pilares serão marcados por pregos presos às tábuas do gabarito e os alinhamentos determinados por arame recozido.

Ligações Provisórias

A construção original já conta com instalações prediais que serão utilizadas mediante procedimentos a serem adotados com vistas a não criar impasses para a parte do conjunto que já está atendendo ao público.

Serão previstos:

Pontos de água para uso da obra;

Pontos de água para instalação de conforto de operários;

Ponto de energia para moto-serra;

Ponto de energia para betoneira;

Ponto de luz para barracão de obra.

1. TRABALHOS EM TERRA

Depois de procedida a limpeza do terreno terá inicio os trabalhos de terraplanagem, constando de:

1.1.  Escavação

Para fundações serão executadas obedecendo às cotas e níveis previstos pelos projetos específicos e função da natureza do terreno, observando que as bases das cavas deverão estar em terreno homogêneo quanto à consistência e compacidade. Serão niveladas e compactadas e quando sua profundidade exceder de 1,50m, suas paredes laterais serão escoradas com pranchões de madeira e tábuas para evitar corrimento de terra e acidentes com operários ou mesmo danos a vizinhos ou a qualquer segmento da construção existente.

1.2  Aterro

O material empregado será de boa qualidade, areia, cascalho, arenoso, sem detritos vegetais e em camadas superpostas de 20,00 cm molhadas e compactadas mecanicamente, através de placas vibratórias ou sapos mecânicos de modo a evitar ulteriores fendas, trincas por recalques das camadas aterradas.

1.3 Reaterro

Admitir-se-á reaterro se o material decorrente da escavação oferecer condições para tal, estando, naturalmente, isento de quaisquer matérias orgânicas e passando pelos mesmos processos adotados para o aterro.

2. FUNDAÇÕES

As fundações para atender às ampliações a serem procedidas, apresentarão suporte suficiente e uniforme em toda a extensão do leito sobre o qual repousará o pavimento.

Sapatas armadas

Em concreto de traço 1:2:4 (cimento, areia e brita) com dimensões a serem determinadas pelo cálculo estrutural e profundidade consoante com a natureza e compacidade do terreno, não sendo, contudo, inferior a 1,00m.

3. CONCRETO ARMADO

No traço 1:2:4 a ser usado em sapatas, baldrames, pilares, vigas, vergas. Todo o concreto deverá ser virado em betoneira. Serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme para evitar variação de coloração. Todo o cimento será de uma só marca e quando o tempo da obra permitir de uma só partida de fornecimento. Os agregados serão de coloração uniforme, de uma só procedência. As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto. A laje será pré–fabricada (vigotas pré-moldadas e blocos), e=10cm e impermeabilizada.

4. IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1. Será em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita) a ser empregada em toda a área da construção a ser pavimentada e na base das fundações.

4.2. Na laje, a impermeabilização será realizada com 3 demãos de Vedapren preto.

Em qualquer dos casos acima a impermeabilização só será procedida após a perfeita compactação das bases, certificando-se do nível a ser atingido.

5. ALVENARIAS

5.1.  De Blocos: Todas as paredes internas e externas serão levantadas em blocos cerâmicos de 6 furos de primeira  qualidade, atingindo as alturas previstas, bem como as espessuras determinadas em projeto após o revestimento. Os blocos serão assentados, em juntas alternadas, observando perfeita ortogonalidade, formando fiadas niveladas e aprumadas com argamassa de cimento, areia grossa e arenoso no traço 1:6:2.Nas alvenarias serão deixados chapuzes de madeira de lei para fixação das esquadrias, sendo seis para as portas e quatro para as janelas e basculantes. Deverão ser ranhurados e imunizados com "Alvenarius Carbolineum". Para seu assentamento usar-se-á argamassa de cimento e areia no traço 1: 4.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1.  A fiação Será de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, com revestimento plástico (cloreto de polivinílio, rígido de alto impacto) em eletrodutos plásticos em bitolas convenientes. Para facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores diversas, cujo emprego obedecerá a seguinte convenção:

Cores                                                 Condutores

De Alimentação                                 De Distribuição

----------------------------------------------------------------

Vermelho	Fase R			Fase

Azul		Fase S			-

Preto		Fase T			Retorno

Branco		Neutro			Neutro

6.2.  Caixas - Plásticas, de PVC rígido, contendo vinténs ou olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos, só sendo permitida a abertura dos que se fizerem necessários de acordo, rigorosamente com as seguintes especificações:

Pontos de Alimentação e Consumo - De acordo com a EB - 142 / ABNT;

Pontos de Luz no Teto em todos os compartimentos;

Pontos de Luz na Parede do sanitário;

Interruptor de embutir com valores nominais adequados às cargas que comandam. Modulados, intercambiáveis com contatos de bronze fosforoso;

Interruptor Simples em todos os compartimentos;

Tomadas de embutir com contatos de bronze fosforoso ou tromback.

7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

7.1.  As canalizações serão feitas antes do revestimento das paredes e terão uma declividade mínima de 1,00% no sentido do escoamento, lançando na rede existente As colunas de canalização serão embutidas nas alvenarias. Durante a construção até a montagem dos aparelhos as extremidades dos tubos serão vedadas com bujões rosqueados ou plugs convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas, quer seja de papel, quer seja de madeira;

7.2.  Reservatório em fibra com capacidade de 500,00lt.

7.3.  Aparelhos sanitários:

Bacia Sifonada em louça branca com saída vertical e com caixa acoplada também em louça branca;

Lavatório em louça branca suspensa, completo e fixado na parede;

Saboneteira em louça branca de 15x15cm s/ alça;

Porta papel de louça branca de 15x15cm;

Porta Toalha de plástico de 24” c/ consolo de louça branca;

Assento plástico tipo popular.

8.  METAIS PARA APARELHOS

Torneira para lavatório padrão simples em metal cromado

Registro de gaveta tipo bruto (não cromado)

9.  ESQUADRIAS

9.1.  Portas externa e interna: A externa será de madeira compensada e pintada (tinta esmalte sintético). A do banheiro será semi-oca e pintada (tinta esmalte sintético), com 3,00cm de espessura e larguras cotadas em planta. As guarnições e alisares deverão ser de madeira de lei pintada (tinta esmalte sintético).

9.2.  Janelas, e basculantes: Em aluminio, conforme detalhe a ser apresentado.

10. REVESTIMENTOS

Todas as paredes externas e internas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e posteriormente rebocadas.

10.1. Massa Única: Camurçada com argamassa de cimento, areia fina e barro no traço 1:4:6 ou cimento, areia fina e caulim aplicada internamente. Para o revestimento das paredes externas usar-se-á argamassa de cimento, cal em pasta e areia no traço (1:3:6).

10.2. Cerâmico: Revestimento Cerâmico 20 x 20 cm de boa qualidade a serem aplicados nos sanitários até a altura de 2,80m e na fachada revestimento cerâmico conforme padrão escolhido pela fiscalização, numa faixa de 1,80m de altura, a ser aplicado com argamassa e rejuntados com pasta de cimento branco. Serão imersos em água por pelo menos 24 horas antes de seu assentamento.

11. PAVIMENTAÇÃO / PISOS

Toda a área interna da construção a ser pavimentada, inclusive sob as paredes, será revestida com uma camada de concreto simples, para efeito de impermeabilização, com a finalidade precípua de evitar infiltração de água, especialmente por via capilar. Sua espessura será de 7,00 cm e a dosagem de plastificante variará entre 2% a 5%, tendo-se o cuidado de proceder a concretagem sem interrupção.

11.1.  Cimentado:Todo o passeio em volta da construção bem como todos os compartimentos serão pavimentados com cimentado em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre  contra-piso de concreto simples.

11.2. Cerâmica: Piso cerâmico esmaltado linha popular de 30x30cm cor branca, incluindo rejuntamento cor cinza.

12. SOLEIRAS E PEITORIS

12.1.  Soleiras: Serão aplicadas nas portas dos cômodos onde registrar diferença de nível, sendo do mesmo material de quer for revestido o piso e com largura igual à espessura da parede. Argamassa de cimento e areia no traço.

12.2.   Peitoril: Em mármore branco de 15 cm de largura.

13. FERRAGENS

De boa qualidade e de acordo com o fim a que se destinam com tipo e textura a escolher. O assentamento será procedido de tal sorte que os encaixes fiquem sem folgas ou emendas, empregando parafusos com dimensões e acabamento condizentes com as peças a serem assentadas.

14.  VIDROS

14.1.  Nas janelas e portas externas: Planos, lisos, transparentes, com espessura mínima de 4,00 mm a depender do semiperímetro do vão e de acordo com as normas da ABNT no que tange ao assunto.

14.2.  Nos basculantes: Planos, tipo fantasia modelo Boreal sob os critérios acima.

15. PINTURA

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e preparadas em função do tipo de pintura que receberão, tendo-se o cuidado de remover toda a poeira e deixar que estas superfícies estejam completamente secas. Cada demão de tinta só será aplicada após a completa secagem da anterior.

15.1.  Interna: Tinta Latex PVA em cores a escolher. Lixamento e ponteamento com massa corrida Coral ou similar a serem aplicadas conforme especificações do fabricante e em tantas demãos quanto necessárias a um bom acabamento.

15.2.  Externa: As paredes externas também serão lixadas e emassadas para posterior pintura em tinta acrílica, pelo menos em duas demãos.

15.3.  Esquadrias: As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta esmalte sintética.

16.  LIMPEZA

A obra será entregue completamente limpa, devendo satisfazer o seguinte:

Será removido todo o material de entulho;

Os pisos, os vidros, os aparelhos e revestimentos cerâmicos serão lavados com água e sabão;

As ferragens serão limpas com flanelas e lubrificadas;

Toda a área da construção, inclusive áreas livres, será varrida e removida toda a poeira e manchas por acaso existentes.

Especificação Básica – Iluminação externa

Adotar-se-ão as presentes normas para disciplinar a execução dos serviços a serem procedidos na execução de iluminação externa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santo Amaro, objeto do presente estudo e o emprego dos materiais nas obras. Os trabalhos serão executados de acordo com o que determinam as presentes especificações, em consonância com as normas técnicas da ABNT e com as prescrições do Código de Obras do Município.

CONDUTORES E ELETRODUTOS

Os condutores deverão ser em cabos de cobre revestidos de Policloreto de Vinila (PVC), sendo os cabos de 10mm² para o circuito 1 e 2 e de 6mm² para o circuito 3.

A alimentação deverá ser subterrânea protegida por eletrodutos em PEAD (Polietileno de alta densidade), na cor preta, de secção circular e corrugados.

CAIXAS DE PASSAGEM

Deverão ser de concreto para cabos subterrâneos, com drenos.

DISJUNTORES

Deverão ser usados disjuntores tipo:

Monopolar termomagnético de 16A em quadro de distribuição;

Monopolar termomagnético de 40A em quadro de distribuição.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Com porta e com chave de proteção para 4 disjuntores.

POSTES E LUMINÁRIAS

Para iluminação externa deverão ser usados os seguintes postes:

Poste decorativo com braço para 2 luminárias, base de fixação em alumínio fundido através de 4 chumbadores, altura de 2,5m, chapéu em alumínio fundido, refletor acrílico prismático transparente, soquete de porcelana E-27 e acabamento preto fosco. As lâmpadas deverão ser em vapor metálico de 70W e tensão de 220V, nas dimensões de 510x460mm. Os chumbadores deverão ser de aço SAE 1010/20 para a fixação das flanges dos postes as caixas de concreto com porcas, arruelas lisas e de pressão;

Poste telecônico curvo simples e leve, altura de 8,00m, com base de fixação através de 4 chumbadores, acabamento zincado a fogo e de 60,3mm de diâmetro no topo. Os chumbadores deverão ser de aço SAE 1010/20 para fixação das flanges dos postes as caixas de concreto com porcas, arruelas lisas e de pressão. As lâmpadas deverão ser de 400W, tensão de 220V, dimensões de 630x320x185mm, acabamento em esmalte sintético cor cinza martelado, refrator de vidro plano temperado, refletor de alumínio estampado multifacetado anodizado e com sensor fotoelétrico;

Poste telecônico reto para luminárias tipo pétalas, altura de 8,00m, com base de fixação através de 4 chumbadores, acabamento zincado a fogo e de 60,3mm de diâmetro no topo. Os chumbadores deverão ser de aço SAE 1010/20 para fixação das flanges dos postes as caixas de concreto com porcas, arruelas lisas e de pressão. As lâmpadas deverão ser de 400W, tensão de 220V, dimensões de 630x320x185mm, acabamento em esmalte sintético cor cinza martelado, refrator de vidro plano temperado, refletor de alumínio estampado multifacetado anodizado e com sensor fotoelétrico;

Poste telecônico reto para luminárias tipo cruzeta, altura de 8,00m, com base de fixação através de 4 chumbadores, acabamento zincado a fogo e de 60,3mm de diâmetro no topo. Os chumbadores deverão ser de aço SAE 1010/20 para fixação das flanges dos postes as caixas de concreto com porcas, arruelas lisas e de pressão. As lâmpadas deverão ser de 400W, tensão de 220V, dimensões de 430x305x455mm, projetor fechado, corpo central de alumínio, laterais e flanges do suporte de articulação em liga de alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio refletal, lente plana de cristal temperado, suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, permitindo movimentos horizontal e vertical, soquete E-40 e com sensor fotoelétrico.

LIMPEZA

A obra será entregue completamente limpa, devendo satisfazer o seguinte:

Será removido todo o material de entulho e toda a área da construção, inclusive áreas livres, será varrida e removida toda a poeira e manchas por acaso existentes.

PLACA DA OBRA

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o responsável por cada tipo de serviço contratado.

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, podendo sofrer advertência e multa no caso de inexistência desta.

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e legíveis ao público e ter área mínima de 1m2, contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

A placa será em chapa galvanizada nº. 24 estruturada em cantoneira de ferro e pintura com esmalte sintético de base alquídea.

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a retirada completa de instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para execução dos serviços, devendo deixar a área totalmente livre de vestígios da obra.

TAXAS E EMOLUMENTOS

Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionárias, etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A regularização da obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar transtornos ao bom andamento dos serviços.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(Emitida pela licitante)

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA.

Declaro, em atendimento ao previsto no Convite nº. ___________/2009, que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº. ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº. __________________, representante da empresa _______________________________, estabelecida no(a) ______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do Instituto Federal da Bahia no Campus de _________________ e vistoriei os locais onde serão executados os serviços, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da execução dos serviços.

Local e data

____________________________________________

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

Visto:

_______________________________________

Representante do IFBA

Observação:

Emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO III

| OBRA - CONSTRUÇÃO MURO/GUARITA/ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOCAL - CAMPUS DE SANTO AMARO / BAHIA. |  |  |  |  |
| PLANILHA ORCAMENTARIA |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUAN. | PREÇOS UNIT. | TOTAL |
| CONSTRUÇÃO MURO EM ALVENARIA DE BLOCO 103,50 X 2,80M |  |  |  |  |
| 1.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA, CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO, CONFORME PADRÃO | m2 | 7,20 | 125,67 | 904,82 |
| 1.2 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m2 | 103,50 | 1,57 | 162,50 |
| 1.3 | BARRAÇÃO P/ DEPOSITO DE MATERIAL | m2 | 15,00 | 250,71 | 3.760,65 |
| 1.4 | INSTALÇÕES PROVISORIAS DE AGUA/ENERGIA | vb | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
| 1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA | m2 | 103,50 | 4,90 | 507,15 |
|  | SUBTOTAL | 6.185,12 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2M. | m3 | 48,00 | 20,88 | 1.002,24 |
| 2.2 | REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA | m3 | 48,00 | 10,98 | 527,04 |
|  | SUBTOTAL | 1.529,28 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |
| 2.1 | FORMA DE TABUA DE PINHO P/FUNDACAO UTIL. 2 VEZES | m2 | 243,99 | 40,08 | 9.779,12 |
| 2.2 | FERRAGEM CA-50 MEDIA (1/4" A 3/8") | kg | 1627,67 | 6,08 | 9.896,23 |
| 3.3 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM USO DE BETONEIRA C/ LANCAMENTO | m3 | 32,14 | 296,62 | 9.533,37 |
|  | SUBTOTAL | 29.208,72 |
| 4.0 | ALVENARIA E PAINEIS |  |  |  |  |
| 4.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESP=10CM | m2 | 289,80 | 20,88 | 6.051,02 |
|  | SUBTOTAL | 6.051,02 |
| 5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 5.1 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | m2 | 576,60 | 3,16 | 1.822,06 |
| 5.2 | REBOCO | m2 | 576,60 | 11,80 | 6.803,88 |
|  | SUBTOTAL | 8.625,94 |
| 6.0 | PINTURA |  |  |  |  |
| 6.1 | PINTURA A CONSERVADO "P" | m2 | 576,60 | 8,50 | 4.901,10 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4.901,10 |
|  | TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO | 56.501,18 |
| CONSTRUÇÃO GUARITA |  |  |  |  |
| 1.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | m2 | 9,92 | 8,50 | 84,32 |
| 1.2 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m2 | 18,92 | 1,57 | 29,70 |
| 1.3 | ATERRO MANUAL C/ COMPACT. MEC. C/VIBRADOR EM CAMADAS DE 0,20M C/MAT. DE EMPRÉSTIMO | m3 | 28,08 | 43,71 | 1.227,38 |
|  | SUBTOTAL | 1.341,40 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2M. | m3 | 4,00 | 15,38 | 61,52 |
| 2.2 | REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA | m3 | 4,00 | 12,60 | 50,40 |
|  | SUBTOTAL | 111,92 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.1 | FORMA DE TABUA DE PINHO P/FUNDACAO UTIL. 2 VEZES | m2 | 30,28 | 40,08 | 1.213,62 |
| 3.2 | FERRAGEM CA-50 MEDIA (1/4" A 3/8") | kg | 189,20 | 7,92 | 1.498,46 |
| 3.3 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM USO DE BETONEIRA C/ LANCAMENTO | m3 | 2,56 | 296,62 | 759,35 |
|  | SUBTOTAL | 3.471,43 |
| 4.0 | ALVENARIA E PAINEIS |  |  |  |  |
| 4.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESP=10CM | m2 | 64,30 | 27,58 | 1.773,39 |
|  | SUBTOTAL | 1.773,39 |
| 5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 5.1 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | m2 | 147,52 | 3,25 | 479,44 |
| 5.2 | REBOCO | m2 | 147,52 | 16,81 | 2.479,81 |
| 5.3 | CERAMICA ESMALTADA P/PAREDE 20X20CM PADRAO MEDIO PEI-4 | m2 | 15,12 | 32,36 | 489,28 |
| 5.4 | CERAMICA ESMALTADA P/REVESTIMENTO EXTERNO CONFORME PADRÃO | m2 | 22,68 | 51,92 | 1.177,55 |
|  | SUBTOTAL | 4.626,08 |
| 6.0 | PISO |  |  |  |  |
| 6.1 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:2,5:5 S/BETONEIRA E=7CM | m2 | 9,92 | 26,30 | 260,90 |
| 6.2 | REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=2,5CM | m2 | 9,92 | 15,30 | 151,78 |
| 6.3 | PISO CERAMICO ESMALTADO LINHA POPULAR, INCL. REJUNTAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (NÃO INCLUI REGULARIZAÇÃO DA BASE) | m2 | 9,92 | 32,01 | 317,54 |
| 6.4 | PASSEIO EM CONCRETO FCK=135KG/CM2 | m2 | 12,75 | 49,06 | 625,52 |
| 6.5 | SOLEIRA EM CERÂMICA | ML | 1,40 | 16,98 | 23,77 |
| 6.6 | PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO L=15cm | ML | 5,65 | 45,42 | 256,62 |
|  | SUBTOTAL | 1.636,12 |
| 7.0 | FORRO |  |  |  |  |
| 7.1 | LAJE PRE-FABRICADA PARA FORRO ESP=10CM | m2 | 18,92 | 59,20 | 1.120,06 |
| 7.2 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 18,92 | 18,87 | 357,02 |
| 7.3 | REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=2,5CM | m2 | 18,92 | 15,30 | 289,48 |
| 7.4 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO | m2 | 18,92 | 20,03 | 378,97 |
|  | SUBTOTAL | 2.145,53 |
| 8.0 | PINTURA |  |  |  |  |
| 8.1 | EMASSAMENTO PAREDE EXTERNA C/MASSA ACRILICA | m2 | 61,68 | 5,31 | 327,52 |
| 8.2 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA PVA | m2 | 85,84 | 4,07 | 349,37 |
| 8.3 | TINTA LATEX, 2 DEMAOS EM PAREDE INTERNA | m2 | 85,84 | 9,17 | 787,15 |
| 8.4 | TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS PAREDES EXTERNA | m2 | 61,68 | 9,91 | 611,25 |
| 8.5 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRA | m2 | 6,00 | 15,73 | 94,38 |
|  | SUBTOTAL | 2.169,67 |
| 9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 9.1 | PORTA INTERNA LISA MADEIRA P/ PINTURA C/ CAIXAO E FERRAGENS 0,60X2,10M | m2 | 1,00 | 277,41 | 277,41 |
| 9.2 | PORTA INTERNA LISA MADEIRA P/PINTURA C/MARCO E FERRAGENS 0,80X2,10M. | m2 | 1,00 | 189,10 | 189,10 |
| 9.3 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2,85 x 1,20M C/VIDRO | m2 | 3,42 | 465,82 | 1.593,10 |
| 9.4 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 1,40 x 1,20M C/ VIDRO | m2 | 3,36 | 465,82 | 1.565,16 |
| 9.5 | BASCULANTE DE ALUMINIO 0,60 X 0,60 | m2 | 0,36 | 558,08 | 200,91 |
|  | SUBTOTAL | 3.825,68 |
| 10.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  |
| 10.1 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART RAPIDA LAMP 1X20W FLUORESCEN | unid. | 1,00 | 51,96 | 51,96 |
| 10.2 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART RAPIDA LAMP 2X20W FLUORESCEN | unid. | 5,00 | 77,45 | 387,25 |
| 10.3 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | unid. | 1,00 | 38,26 | 38,26 |
| 10.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 3 DINJUNTORES | unid. | 1,00 | 11,75 | 11,75 |
| 10.5 | TOMADA EMBUTIR 2P + T C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | unid. | 1,00 | 10,51 | 10,51 |
| 10.6 | DISJUNTOR MONOFASICO 15A | unid. | 3,00 | 10,04 | 30,12 |
| 10.7 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | unid. | 3,00 | 1,65 | 4,95 |
| 10.8 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | m | 19,00 | 1,85 | 35,15 |
| 10.9 | INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES | unid. | 1,00 | 7,41 | 7,41 |
| 10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES | unid. | 1,00 | 5,07 | 5,07 |
| 10.11 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 1,5MM2 | unid. | 100,00 | 0,67 | 67,00 |
| 10.12 | MAO-DE-OBRA | unid. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | SUBTOTAL | 999,43 |
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  |
| 11.1 | TUBO 50 MM ESGOTO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | m | 3,00 | 9,97 | 29,91 |
| 11.2 | TUBO 100 MM ESGOTO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | m | 3,00 | 13,70 | 41,10 |
| 11.3 | LAVATORIO LOUCA SUSPENSO BRANCO PADRAO POPULAR C/ACESSORIOS DE FIXACAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1"x1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1 193 DE 1/2"E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO | unid. | 1,00 | 148,27 | 148,27 |
| 11.4 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | unid. | 1,00 | 234,51 | 234,51 |
| 11.5 | RALO SECO (SIMPLS) DE PVC ALTURA REGULAVEL C/GRELHA COMPREENDENDO | unid. | 1,00 | 31,87 | 31,87 |
| 11.6 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 |
| 11.7 | TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 100MM | unid. | 1,00 | 30,10 | 30,10 |
| 11.8 | REDUCAO PVC 100 X 50 | unid. | 1,00 | 36,06 | 36,06 |
| 11.9 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | unid. | 1,00 | 4,46 | 4,46 |
| 11.10 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 500L INCL TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES - FORNECIMENTO | unid. | 1,00 | 180,71 | 180,71 |
| 11.11 | TORNEIRA BOIA 3/4" | unid. | 1,00 | 47,40 | 47,40 |
| 11.12 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO POPULAR - FORNEC E COLOCACAO | unid. | 1,00 | 19,66 | 19,66 |
| 11.13 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM S/ALCA FORNEC E COLOCACAO | unid. | 1,00 | 24,26 | 24,26 |
| 11.14 | PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM FORNEC E COLOCACAO | unid. | 1,00 | 23,87 | 23,87 |
| 11.15 | PORTA TOALHA DE PLASTICO DE 24" C/CONSOLOS DE LOUCA BRANCA FORNEC E COLOCAÇÃO | unid. | 1,00 | 27,01 | 27,01 |
| 11.16 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 25 MM | unid. | 1,00 | 32,46 | 32,46 |
| 11.17 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXOES | m | 12,00 | 10,57 | 126,84 |
| 11.18 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | unid. | 1,00 | 5,57 | 5,57 |
| 11.19 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | unid. | 3,00 | 4,27 | 12,81 |
|  | SUBTOTAL | 1.071,91 |
| 12.0 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 12.1 | REVESTIMENTO EM CERAMICA DE PILAR EXISTENTE | m2 | 8,96 | 51,92 | 465,20 |
| 12.2 | RECUPERAÇÃO PORTÃO DE ACESSO EXISTENTE | unid. | 1,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
| 12.3 | ESMALTE 2 DEMAOS EM ESQUADRIA DE FERRO | m2 | 28,00 | 15,60 | 436,80 |
| 12.4 | PORTAO DE ACESSO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, COM GUARNICOES E FERRAGENS DE 1A. QUALIDADE, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS | m2 | 1,80 | 364,12 | 655,42 |
| 12.5 | GRADIL DE FERRO 2,50 | m2 | 11,00 | 153,31 | 1.686,41 |
| 12.6 | DEMOLIÇÃO DE PILAR EXISTENTE EM CONCRETO SIMPLES | m3 | 0,44 | 80,33 | 35,35 |
| 12.7 | RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA | m2 | 2,80 | 6,00 | 16,80 |
| 12.8 | LIMPEZA DA OBRA | m2 | 18,92 | 1,08 | 20,43 |
|  | SUBTOTAL | 5.010,41 |
|  | TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DA GUARITA | 28.182,98 |
| EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |
| 13.0 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | unid. | 3,00 | 21,81 | 65,43 |
| 13.1 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | unid. | 1,00 | 24,60 | 24,60 |
| 13.2 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ PORTA E C/ CHAVE DE PROTEÇÃO P/ 4 DISJUNTORES | unid. | 1,00 | 26,71 | 26,71 |
| 13.3 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES E LEVE C/ 8m DE ALT. E D.=60,3mm NO TOPO | unid. | 5,00 | 407,62 | 2.038,10 |
| 13.4 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO RETO SIMPLES E LEVE C/ 8m DE ALT. E D.=60,3mm NO TOPO, C/ BASE DE FIXAÇÃO C/ 4 CHUMBADORES | unid. | 5,00 | 380,65 | 1.903,25 |
| 13.5 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE POSTE C/ 2 BRAÇOS C/ 2,5m DE ALT. E D.=60,3mm NO TOPO, C/ BASE DE FIXAÇÃO C/ 4 CHUMBADORES | unid. | 1,00 | 175,50 | 175,50 |
| 13.6 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE CRUZETA P/ SUSTENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETORES (P/ 3 PROJETORES) | unid. | 1,00 | 61,31 | 61,31 |
| 13.7 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE CRUZETA P/ SUSTENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETORES (P/ 2 PROJETORES) | unid. | 4,00 | 33,10 | 132,40 |
| 13.8 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PROJETOR FECHADO C/ SENSOR FOTOELÉTRICO, 430x305x455mm | unid. | 11,00 | 79,80 | 877,80 |
| 13.9 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA FECHADA P/ POSTE TELECÔNICO CURVO, SIMPLES E LEVE, C/ SENSOR FOTOELÉTRICO | unid. | 4,00 | 116,48 | 465,92 |
| 13.10 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA FECHADA P/ POSTE TELECÔNICO RETO C/ SENSOR FOTOELÉTRICO | unid. | 2,00 | 116,48 | 232,96 |
| 13.11 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA C/ SENSOR FOTOELÉTRICO | unid. | 2,00 | 91,00 | 182,00 |
| 13.12 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W | unid. | 2,00 | 77,00 | 154,00 |
| 13.13 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W | unid. | 17,00 | 91,00 | 1.547,00 |
| 13.14 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE D.=32mm | m | 378,00 | 4,00 | 1.512,00 |
| 13.15 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPA DE CONCRETO 40x40x40cm | unid. | 1,00 | 67,47 | 67,47 |
| 13.16 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES EM AÇO CARBONO P/ FIXAÇÃO DOS FLANGES DOS POSTES ÀS CAIXAS DE CONCRETO, C/ PORCAS, ARRUELAS LISAS E DE PRESSÃO, 3/4"x255mm | unid. | 44,00 | 22,74 | 1.000,56 |
| 13.17 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE D.=10mm² | m | 927,30 | 6,37 | 5.906,90 |
| 13.18 | FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE D.=6mm² | m | 226,20 | 3,57 | 807,53 |
|  | TOTAL GERAL EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA | 17.181,45 |
| CONSTRUÇÃO MURO | 56.501,18 |
| CONSTRUÇÃO GUARITA | 28.182,98 |
| EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA | 17.181,45 |
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | 101.865,60 |

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Os Cronogramas Físicos Financeiro estão disponíveis no site: www.ifba.edu.br

| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA |
| --- |
| PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO / GUARITA / ILUMINAÇÃO EXTERNA - CAMPUS DE SANTO AMARO |
| Ítem | Discriminação | Valor (R$) | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês |
| 1 | Construção de muro |
| 1.1 | Serviços preliminares / movimento de terra | 7.714,40 | 7,6% | 7.714,40 |  |  |
| 1.2 | Infra e superestrutura | 29.208,72 | 28,7% | 14.604,36 | 14.604,36 |  |
| 1.3 | Alvenarias e painéis | 6.051,02 | 5,9% |  | 3.025,51 | 3.025,51 |
| 1.4 | Revestimentos | 8.625,94 | 8,5% |  |  | 8.625,94 |
| 1.5 | Pintura | 4.901,10 | 4,8% |  |  | 4.901,10 |
| 2 | Construção da Guarita |
| 2.1 | Serviços preliminares / movimento de terra | 1.453,32 | 1,4% | 1.453,32 |  |  |
| 2.2 | Infra e superestrutura | 3.471,43 | 3,4% | 3.471,43 |  |  |

| 2.3 | Alvenarias e painéis | 1.773,39 | 1,7% |  | 1.773,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Revestimentos | 4.626,08 | 4,5% |  | 2.313,04 | 2.313,04 |
| 2.5 | Piso | 1.636,12 | 1,6% |  | 1.636,12 |  |
| 2.6 | Forro | 2.145,53 | 2,1% |  |  | 2.145,53 |
| 2.7 | Pintura | 2.169,67 | 2,1% |  |  | 2.169,67 |
| 2.8 | Esquadrias | 3.825,68 | 3,8% |  |  | 3.825,68 |
| 2.9 | Instalação elétrica | 999,43 | 1,0% |  | 499,72 | 499,72 |
| 2.10 | Instalação hidrosanitária | 1.071,91 | 1,1% |  | 535,96 | 535,96 |
| 2.11 | Diversos | 5.010,41 | 4,9% | 1.670,14 | 1.670,14 | 1.670,14 |
| 3 | Iluminação externa |
| 3.1 | Posteamento, cabeamento, quadros e disjunt. | 17.181,44 | 16,9% | 5.727,15 | 5.727,15 | 5.727,15 |
|  | Totais acumulados | 101.865,60 | 100,0% | 34.640,80 | 66.426,19 | 101.865,60 |

Notas:O cronograma físico-financeiro ora apresentado é apenas um planejamento indicativo, devendo a contratada apresentar seu próprio cronograma, após assinatura do contrato.

ANEXO V

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO SINTÉTICO

| (timbre/logo da empresa) |
| --- |
| (objeto do edital) |
| EMPRESA: (nome da empresa) |
| DATA: (data da proposta) |
| PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO) |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |
|  |  |  |  | Custo unitário MDO | Custo unitário MAT | Custo unitário Total | TOTAL |
| SUBTOTAL | xxx | xxx |
| BDI | xx % | xxx | xxx |
| TOTAL | xxx | xxx |
| Sendo: | MDO = Mão - de -Obra; |  |  |  |  |  |  |
|  | MAT = Material |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo unitário Total = Custo unitário MDO + Custo unitário MAT |  |  |  |  |  |  |

Observação: Todos os itens e subitens constantes do Anexo III – Orçamento Estimativo do presente Edital deverão constar do preenchimento da planilha acima.

ANEXO VI

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| COMPOSIÇÃO DO BDI |
| --- |
| ADM - administração central | xx% |
| DEF = despesas financeiras e seguros | xx% |
| RIS = risco e imprevistos | xx% |
| LB = lucro bruto | xx% |
| IMP = impostos sobre faturamento* | xx% |
| ISS | xx% |
| PIS | xx% |
| COFINS | xx% |
| BDI** | xx% |
| * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS) ** fórmula conforme item 9.1 do Edital. |

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº. ___________________, sediada_____ (endereço completo) _______________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

( a ) ______________________________________________

Nome e número da identidade do declarante

ANEXO VIII

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

REF. ( Identificação da Licitação)

_______________________________________

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade Nº ___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ).

____________________________________________

DATA

_____________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IX

PROJETOS EXECUTIVOS

SITE: www.ifba.edu.br

Os interessados deverão acessar o site www.ifba.edu.br do IFBA onde estarão disponibilizados os projetos executivos, plantas e desenhos necessários à elaboração da proposta e execução dos serviços.

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.ºXX/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE: CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA, E INSTALAÇÃO DE REDE DE  ILUMINAÇÃO EXTERNA, NO CAMPUS DO IFBA – MUNIÍCIPIO DE SANTO AMARO-BA.,CONFORME EDITAL DO CONVITE Nº. 12/2009, PROCESSO Nº 2314.009063/2009.

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e nove, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IF-BAHIA, sediado na Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora Profa. AURINA OLIVEIRA SANTANA, RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente do Convite Nº 12/2009, processo Nº 23412.009063/2009, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato, contratação de empresa de engenharia para execução de das obras destinadas à CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA, E INSTALAÇÃO DE REDE DE  ILUMINAÇÃO EXTERNA, NO CAMPUS DO IFBA – MUNIÍCIPIO DE SANTO AMARO-BA.de acordo com projeto básico (Anexo I), em conformidade com as condições estabelecidas no ato convocatório do Convite no. 12/2009 e em seus anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato;

Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente designado para essa função;

Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas técnicas e legislativas;

Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;

Aplicar as sanções administrativas contratuais.

Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão designada pela Reitora do IFBA, após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinentes, as seguintes:

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital;

2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.

4. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do IFBA.

5. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação;

6. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com este Convite, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;

7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem +necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato;

8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato;

9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades;

10. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

11. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás;

12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

13. Responsabilizar-se:

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão executados os serviços;

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;

14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores especificados na Proposta apresentada no Convite no. 12/2009. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: XXXXX, FONTE DE RECURSO: XXXXXXX, PTRES: XXXXX , Notas de Empenho nº XX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pelo IFBA.

O pagamento será efetuado pelo IFBA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua efetivação, calculada pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser contratada para esse fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato.

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita adequação técnica da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até 250 (duzentos e cinqüenta) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:

O prazo de execução do objeto contratual é de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional/ IFBA.

O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que os serviços foram concluídos, após verificar o atendimento das condições contratuais.

O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IF-BAHIA.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (                    ), correspondente a 4 % do valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados.

SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, com alteração posterior e em especial:

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica;

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Salvador, ____de_____________2009

__________________________________________________

Profa. AURINA DE OLIVEIRA SANTANA

Reitora

____________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

__________________________________

CPF:

__________________________________

CPF: